Протокол №3
засідання Робочої групи 
16.12.2024
Присутні: Ющик О.І., Кризський Ю., Теплюк М., Риндюк В.І., Ющик О.О., Пархоменко Н.М. (зум)

1. Про виконання Плану заходів проекту «Спортивне право»
2. Про проект Технічного завдання проекту «Спортивне право»

3. Про організацію роботи цільових творчих колективів 

4. Про засідання Координаційного центру  

Слухали: 

1. Про виконання Плану заходів проекту «Спортивне право» (Ющик О.І.)
Минуле засідання відбулося 13.06.2024 р., на якому доручено: залучити додаткових авторів тез до збірника конференції; здійснити редагування матеріалів конференції та підготовку збірника (ел. і друк.); аналіз матеріалів конференції й підготовку пропозицій до технічного завдання проекту «Спортивне право».

Усі завдання були виконані. Додаткових авторів залучено до подання матеріалів у збірник науково-практичної конференції. Матеріали конференції відредаговані, збірник (електронний і друкований варіанти видано у серпні 2024 року. Пропозиції до ТЗ підготовлено.  

Планом заходів на 2024 рік передбачено розробку ТЗ до 30.09.2024 р. (п.8), а також роботу над проектами в ЦТК – 01.09.- 20.12.2024 р. (п.9). 
Проект ТЗ розроблено, робоча група повинна його обговорити та затвердити своїм рішенням. Робота над проектами в ЦТК розпочата, необхідно затвердити ТЗ.

Слухали: 
2. Про проект Технічного завдання проекту «Спортивне право» (Ющик О.І.) 

В обговоренні проекту ТЗ взяли участь усі присутні. Ю. Кризський запропонував пункт І «Кінцеві завдання» ЦТК доповнити завданням популяризації спортивного права в Україні.
Вирішили: 

2. Затвердити Технічне завдання проекту «Спортивне право» з його доповненням пропозицією Кризського Ю.Ю. (додаток 1).
                     Голосували – одноголосно.
Слухали:
3. Про організацію роботи цільових творчих колективів (Ющик О.І.)

Планом заходів на 2024 рік передбачався аналіз (РГ, Д.):  

- ініціативних законопроектів на розгляді Верховної Ради України;

- чинних законів України у галузі спортивного права;

- інкорпораційних актів спортивного права;

- науково-практичних коментарів спортивного законодавства;

- навчальної літератури з дисципліни «Спортивне право»;

- дисертаційних досліджень спортивно-правової тематики (зах. і затв.тем).

Дана робота виконується, а після затвердження ТЗ продовжиться уже на чіткій організаційно-методичній основі. 
Вирішили: 

Координацію робіт з підготовки учбової літератури дисципліни «Спортивне право» доручити В.І. Риндюк. 
Відповідальним виконавцем проекту збірника нормативних актів спортивного права визначити О.О.Ющика.
Відповідальним координатором законопроектної діяльності у робочій групі визначити М.О.Теплюка.

Роботу з узагальнення результатів наукових досліджень спортивного права покласти на Н.М. Пархоменко.

Відповідальним координатором роботи з популяризації проекту «Спортивне право» визначити Ю.Ю. Кризського.   

 Голосували – одноголосно.
Слухали: 
4. Про засідання Координаційного центру  (Кризський Ю.Ю.)
Доповідач повідомив, що засідання Координаційного центру заплановано на останню декаду січня 2025 року. Порядок денний буде повідомлений додатково. На засідання КЦ необхідно підготувати звіт про діяльність Робочої групи у 2024 році.
Вирішили:
4. Інформацію взяти до відома. Скрипнюку О.В., Ющику О.І. підготувати звіт про діяльність Робочої групи за 2024 рік. 
